## Plan
rootandadmin — İlk Sürüm Planı (4 hafta)
Başlangıç 12 Ekim 2026, hedef yayın 8 Kasım 2026. Varsayım: ikiniz yarı zamanlı çalışıyorsunuz ve kodlamada Claude destek veriyor. Rol dağılımı öneridir, değiştirilebilir.
[9 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
# | Faz | Görev | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Gün | Bağımlı (#) | Durum | H1 | H2 | H3 | H4
1 | 1 · Kurulum | GitHub reposu, klasör yapısı (frontend/ backend/), branch kuralları | İkisi | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 |  | Yapılacak | 1
2 | 1 · Kurulum | GitHub Project panosu ve görevlerin issue olarak açılması | İkisi | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1 | Yapılacak | 1
3 | 1 · Kurulum | Hesaplar: Vercel, Render, Neon, Cloudinary | İkisi | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 |  | Yapılacak | 1
4 | 1 · Kurulum | API sözleşmesi ve veri modeli (Yazı, Yazar, Kategori, Etiket, Kullanıcı) | İkisi | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | 1 | Yapılacak | 1
5 | 1 · Kurulum | Tasarım yönü seçimi (Claude 2–3 yön hazırlar) | İkisi | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 |  | Yapılacak | 1
6 | 2 · Frontend | Tasarım sistemi: renkler, tipografi, temel bileşenler | Abdulbaki | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3 | 5 | Yapılacak | 1
7 | 2 · Frontend | Ana sayfa, yazı listesi, sayfalama (mock veri) | Abdulbaki | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 4 | 6 | Yapılacak | 1 | 1
8 | 2 · Frontend | Yazı detay: Markdown, kod renklendirme, okuma süresi | Abdulbaki | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | 6 | Yapılacak |  | 1
9 | 2 · Frontend | Kategori, etiket ve yazar sayfaları; arama arayüzü | Abdulbaki | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3 | 7 | Yapılacak |  | 1
10 | 2 · Frontend | Hakkımızda, iletişim, 404; mobil uyum | Abdulbaki | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 6 | Yapılacak |  | 1
11 | 2 · Frontend | Admin panel: giriş, yazı listesi, Markdown editör + önizleme, görsel yükleme | Abdulbaki | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | 6 | Yapılacak |  | 1 | 1
12 | 2 · Backend | Fastify iskeleti, Prisma şeması, Neon bağlantısı | Buğra | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 4 | Yapılacak | 1
13 | 2 · Backend | Admin girişi: şifre hash, httpOnly cookie oturum | Buğra | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 3 | 12 | Yapılacak | 1 | 1
14 | 2 · Backend | Yazı CRUD: slug, taslak/yayında/zamanlanmış, otomatik okuma süresi | Buğra | 2026-10-17 | 2026-10-22 | 6 | 12 | Yapılacak | 1 | 1
15 | 2 · Backend | Kategori, etiket, yazar uç noktaları; sayfalama | Buğra | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 3 | 14 | Yapılacak |  | 1
16 | 2 · Backend | Arama (PostgreSQL full-text) | Buğra | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2 | 14 | Yapılacak |  | 1
17 | 2 · Backend | Cloudinary görsel yükleme uç noktası | Buğra | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2 | 12 | Yapılacak |  | 1 | 1
18 | 2 · Backend | Doğrulama (Zod), hata yönetimi, temel testler | Buğra | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 14 | Yapılacak |  |  | 1
19 | 3 · Birleştirme | Mock verinin gerçek API ile değiştirilmesi | İkisi | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | 11, 18 | Yapılacak |  |  | 1
20 | 3 · Birleştirme | SEO: meta etiketleri, sosyal önizleme görselleri, sitemap | Abdulbaki | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 3 | 19 | Yapılacak |  |  | 1 | 1
21 | 3 · Birleştirme | Sayfaların önceden üretilmesi ve yayınlayınca yenilenmesi (ISR) | Buğra | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 3 | 19 | Yapılacak |  |  | 1 | 1
22 | 3 · Birleştirme | Uçtan uca test: mobil, erişilebilirlik, admin akışları | İkisi | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 20, 21 | Yapılacak |  |  |  | 1
23 | 4 · Yayın | Yayına alma: Vercel + Render, ortam değişkenleri | İkisi | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | 22 | Yapılacak |  |  |  | 1
24 | 4 · Yayın | İlk içerikler (her biriniz en az 2 yazı) | İkisi | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3 |  | Yapılacak |  |  |  | 1
25 | 4 · Yayın | Son kontroller ve yayın | İkisi | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1 | 23, 24 | Yapılacak |  |  |  | 1
| Faz | Görev | Tamamlanan | İlerleme
| 1 · Kurulum | 5 | 0 | 0%
| 2 · Frontend | 6 | 0 | 0%
| 2 · Backend | 7 | 0 | 0%
| 3 · Birleştirme | 4 | 0 | 0%
| 4 · Yayın | 3 | 0 | 0%
| Toplam | 25 | 0 | 0%
Kural: her görev bir GitHub issue; her issue ayrı branch'te geliştirilir ve PR ile dev'e, haftalık olarak main'e birleştirilir. PR'ı diğer kişi onaylar.

## Araçlar
rootandadmin — Teknoloji Yığını (Kesinleşti)
Kriter: ücretsiz ya da çok cüzi maliyet. Ücretsiz plan bilgileri 10.10.2026'da servislerin kendi sayfalarından kontrol edildi; değişebilir. Not sütunu ekip için.
Katman | Seçilen araç | Neden | Maliyet | Karar | Not
Frontend | Next.js + TypeScript | SEO için sayfalar önceden üretilir (SSG/ISR); okuyucu backend'e beklemeden ulaşır. | Ücretsiz (açık kaynak) | Onaylandı
Stil | Tailwind CSS | Hızlı, tutarlı ve tamamen özelleştirilebilir; şablon görünümünden kaçınmayı kolaylaştırır. | Ücretsiz (açık kaynak) | Onaylandı
İçerik editörü | Markdown + admin panelde canlı önizleme; kod renklendirme için Shiki | Teknik içerik için en pratik format; kod blokları doğal destekleniyor. | Ücretsiz (açık kaynak) | Onaylandı
Backend | Node.js + TypeScript + Fastify (doğrulama: Zod) | Frontend ile aynı dil, tipler paylaşılır. Fastify hafif; ücretsiz sunucuda az kaynak harcar. | Ücretsiz (açık kaynak) | Onaylandı
ORM | Prisma | Veritabanı şemasını kodla tanımlar, migration'ları yönetir. | Ücretsiz (açık kaynak) | Onaylandı
Veritabanı | PostgreSQL — Neon Free | Kart gerektirmez, süresiz. Proje başına 1 GB depolama; 5 dk boşta kalınca uyur (ilk istek biraz gecikir). | Ücretsiz | Onaylandı | Render'ın ücretsiz Postgres'i 30 günde siliniyor; bu yüzden Neon seçildi.
Görseller | Cloudinary Free | Kart gerektirmez, 3 kullanıcı. Ayda 25 kredi (1 kredi = 1 GB depolama veya 1 GB trafik veya 1.000 dönüşüm). | Ücretsiz | Onaylandı | Cloudflare R2 de ücretsiz kotalı ama kurulumda ödeme yöntemi istemesi muhtemel.
Admin girişi | Kendi auth'umuz: argon2/bcrypt şifre + httpOnly cookie | İki kullanıcı için yeterli; harici servise bağımlılık yok. | Ücretsiz | Onaylandı
Frontend yayını | Vercel Hobby | Ücretsiz; aylık 100 GB trafik dahil. Yalnızca kişisel/ticari olmayan kullanım. | Ücretsiz | Onaylandı | Reklam/sponsorluk gelirse Pro planı (kullanıcı başı aylık 20 $) gerekir.
Backend yayını | Render Free web service | Ayda 750 saat (tek servis için tüm ay yeter). 15 dk trafik yoksa uyur, uyanması ~1 dk. | Ücretsiz | Onaylandı | Okuyucu sayfaları önceden üretildiği için uykuyu çoğunlukla admin panelde hissedersiniz.
Analitik | Vercel Web Analytics | Hobby planında ayda 50.000 olay dahil. | Ücretsiz | Onaylandı
Ekip yönetimi | GitHub Issues + Projects; main/dev branch; PR ile birleştirme | Görev dağılımı ve ilerleme takibi. | Ücretsiz | Onaylandı
Repo yapısı | Tek repo: frontend/ ve backend/ klasörleri | İki ayrı repoyu senkron tutmaktan daha kolay. | Ücretsiz | Onaylandı
Alan adı | rootandadmin.com vb. (isteğe bağlı) | Tek gerçek maliyet. O zamana kadar ücretsiz vercel.app adresi kullanılır. | Yıllık ücret, uzantıya göre değişir | Ertelendi
Toplam aylık maliyet: 0 (alan adı hariç)

## Özellikler
Özellik Listesi
Sarı sütunlar doldurulacak. Sorumlu ve Durum açılır listeden seçilir. Özet tablo (sağda) otomatik hesaplanır.
# | Özellik | Öncelik | Kaynak | Sorumlu | Durum | Öncelik | Toplam | Tamamlanan | İlerleme
1 | Admin panel: blog ekleme, düzenleme, silme | İlk sürüm | Ekibin belirttiği |  | Yapılacak | İlk sürüm | 12 | 0 | 0%
2 | Admin panel: okuma süresi ve yazar alanları | İlk sürüm | Ekibin belirttiği |  | Yapılacak | Sonraki sürüm | 9 | 0 | 0%
3 | Kategori ve etiketler (Öğrendiklerimiz / Haberler / Düşünceler) | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak | Toplam | 21 | 0 | 0%
4 | Taslak, yayında ve zamanlanmış yazı durumları | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
5 | Okunabilir URL'ler (slug) | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
6 | Kapak görseli ve yazı özeti | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
7 | Arama | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
8 | SEO: meta etiketleri, sosyal önizleme görselleri, sitemap | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
9 | Kod blokları için sözdizimi renklendirme | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
10 | Yazar sayfaları (profil ve yazı listesi) | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
11 | Sayfalama, 404 sayfası, mobil uyum | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
12 | Hakkımızda ve iletişim sayfaları | İlk sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
13 | Karanlık/aydınlık tema | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
14 | Yazı içi içindekiler tablosu | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
15 | İlgili yazılar ve seri yazılar | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
16 | RSS beslemesi | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
17 | Görüntülenme sayısı ve analitik (KVKK çerez bildirimi gerekir) | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
18 | Moderasyonlu yorumlar | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
19 | Bülten aboneliği | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
20 | Admin panelde medya kütüphanesi ve basit istatistikler | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak
21 | Haberler için kısa, ayrı yazı formatı | Sonraki sürüm | Claude önerisi |  | Yapılacak